## Лист1
Реестр рисков
ID | Дата регистрации | Наименование риска | Описание риска | Принадлежность (уровень) | Вероятность | Существенность (влияние) | Потенциальные потери (руб.) | Потенц. сдвиг (дни) | Статус анализа | Владелец риска | Стратегия реагирования | Запланированные мероприятия | Стоимость устранения / снижения (руб.) | Статус реализации | Текущий статус риска
R-001 | 2023-10-26 | Срыв сроков поставки оборудования | Задержка отгрузки критического серверного оборудования поставщиком из-за логистических проблем. | Руководитель проекта | Высокая | Критическая | 500000 | 15 | Проанализирован | Иванов П. (Закупки) | Снижение риска | 1. Найти альтернативного поставщика. | 50000 | Мероприятия выполняются | Активный
R-002 | 2023-10-27 | Уход ключевого разработчика | Ведущий разработчик Иван Петров может уволиться, что остановит разработку модуля интеграции. | Управляющий комитет | Средняя | Высокая | 200000 | 20 | Риск спланирован | Сидорова М. (HR) | Уклонение | 1. Провести беседу с сотрудником. | 30000 | План утвержден | Активный
R-003 | 2023-10-28 | Изменение требований заказчика | Заказчик может запросить доработку функционала отчета, не предусмотренную ТЗ, что приведет к доп. работе. | Руководитель проекта | Низкая | Незначительная | 50000 | 5 | Проанализирован | Петров А. (Аналитик) | Принятие (активное) | Подготовить шаблон дополнительного соглашения и расценки на работы. | 0 | Ожидает триггера | Активный
R-004 | 2023-11-05 | Сбой в работе тестового стенда | Физический выход из строя сервера тестового стенда из-за перегрева. | Администратор | Средняя | Средняя | 80000 | 3 | Риск спланирован | Сидоров Д. (Админ) | Передача | Заключить договор на обслуживание и ремонт с подрядчиком (SLA 4 часа). | 10000 | Выполнено | Закрыт